## cronograma execução
CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
ATIVIDADES | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Serviços iniciais (mobilização geral, remoção vegetação, limpeza do local, demolições, etc.)
Movimentação de Terra
Muros de Gabião
Muros de Concreto e Arquibancada
Infraestrutra de Drenagem Convencional
Infraestrutura de Drenagem Sustentável
Passeios
Elétrica e Iluminação
Instalação de Alambrado e Equipamentos Eportivos
Serviços finais (Limpeza e Acabamento)
Instalação de Mobiliário
PAISAGISMO
Serviços iniciais (limpeza do terreno pós obra civil e revolvimento do solo.)
Preparo de Solo
Plantio de mudas (arbustivas, herbáceas e arbóreas)
Tutoramento
O presente cronograma conta com a previsão estimada do intervalo de tempo para execução total da obra.