## cronograma de monitoramento
ATIVIDADES | MESES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Monitoramento
Manutenção | « | « | « | « | « | «

## cronograma execução
ATIVIDADES | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TRECHO 1
Serviços iniciais (remoção vegetação, limpeza do canal, terraplenagem, etc.)
Enrocamento
Muro de suporte vivo
Plantio de mudas (arbustivas, herbáceas e arbóreas)
Semeadura
Serviços finais
TRECHO 2
Limpeza do trecho canalizado a montante do Trecho 2
Serviços iniciais (remoção vegetação, limpeza do canal, terraplenagem, etc.)
Enrocamento
Muro de suporte vivo
Plantio de mudas (arbustivas, herbáceas e arbóreas)
Semeadura
Serviços finais